附件1

第二届全区中小学校

科普剧竞赛展演活动实施方案

根据自治区科协、自治区文明办、自治区教育厅、宁夏广播电视台联合举办全区中小学校开展科普剧竞赛展演活动精神，为做好竞赛展演活动的组织、推荐、评选工作，特制定如下实施方案：

一、指导思想

以建设社会主义核心价值体系为根本，以促进未成年人健康成长为目标，深入开发未成年人创新能力，培养科学素养，用喜闻乐见、益德益智的群众文艺科普作品丰富未成年人课外生活，营造健康向上的社会文化氛围。

二、活动内容

利用自治区科技馆科普平台的优势，通过在全区范围内开展科普剧竞赛展演活动，发挥基层学校科技辅导教师的拍摄、剪辑、制作等艺术特长，激发中、小学校师生创作和表演科普剧的兴趣，拓宽知识视野，丰富校园文化生活，促进青少年健康成长。

三、组织协调

活动组委会成员：

组  长：刘国民   自治区科协巡视员

副组长：张晓玲   宁夏科技馆馆长

（青少年科技活动中心主任）

马  萍   自治区文明办未成处处长

尚继军   自治区教育厅基础教育处调研员

孔  峥   宁夏广播电视台少儿频道总监

杜  涓   宁夏科技馆副馆长

（青少年科技活动中心副主任）

成  员：洪  艳   宁夏科技馆青少年教育部部长

朱君南   自治区文明办未成处副处长

唐红英   自治区教育厅基础教育处副调研员

杨庆珍   宁夏广播电视台少儿频道副总监

四、活动参与对象

全区各中小学校、自治区直属中小学校、乡村学校少年宫。

五、作品要求

1．科技主题鲜明。围绕展现生活中的奇妙现象，阐述科学原理，普及科学知识，传播科学思想和方法，宣传环境保护，倡导节能减排，建设生态文明；反应防灾避险，学会应急自救；关注自然、科技与人类的关系，展示科技发展给人们生活带来的变化等方面进行选题。

2．故事生动完整。剧本构思新颖，兼顾科学性、知识性、趣味性和艺术性，台词生动、诙谐，剧情与科普巧妙结合。

3．有符合剧情要求的布景道具、舞美设计和表演服装。表演生动、活泼，互动效果好，感染力强。

4．参加作品形式主要为舞台剧、互动剧、科学表演秀、魔术、小品、快板、话剧以及说唱等形式，具有观赏性和教育性。表演语言为普通话。

5．表演时间：不超过10分钟。

6．演员人数： 2-10人。

六、作品推荐及表彰

1．推荐作品名额：33个

银川市10个    石嘴山市5个   吴忠市5个

中卫市5个     固原市5个     自治区直属学校3个

活动办公室将对各市推荐作品进行评选、表彰，评选出的优秀科普剧目将在宁夏科技馆进行展演。

七、活动步骤

1．活动宣传阶段（2014年12月）：各市（县、区）科协、教育局组织所在地区开展宣传活动。宁夏大众科技网、宁夏科技馆网站将发布科普剧活动相关文件、宁夏青少年科技创新活动服务平台将提供科普剧相关知识、视频，启动科普剧表演宣传，扩大活动影响。

2．作品创作阶段（1-4月）：活动办公室将通过各市（县）科协、教育局为科普剧创作表演单位提供科普剧资料，指导帮助培训。

3．各市教育局、科协征集预选阶段（4-5月）：各市科协、教育局按照规定名额将剧目制成光盘及相关资料。

4．各市教育局、科协评比优秀阶段（6月）：各市科协、教育局优秀剧目评选，评选出优秀剧目连同报名表汇总后上报活动办公室（宁夏青少年科技活动中心），参加全区优秀剧目的预选。

5. 初期评选阶段（7—8月）：组织全区优秀剧目评选，评选出优秀剧目进行展演。

6.整理资料完善阶段（9月）：对评选出的优秀作品进行光盘剪辑、剧本整理。

7.展演表彰阶段（10月）：在宁夏科技馆进行展演，对获奖剧目进行表彰。

八、报名方式

参赛单位剧目于2015年5月10日前报送至各市（县、区）教育局、科协，逾期不予受理。活动报名需提交《2015年全区中小学校科普剧竞赛报名表》（附件2）、《2015年全区中小学校科普剧竞赛展演活动知识产权承诺授权书》（附件3）和全区中小学校科普剧竞赛展演参赛剧本（附件4）各1份，同时将电子版发送到631148996@qq.com。

九、奖项设置

竞赛分初评和终评两个部分。初评主要是通过视频表演确定进入终评的资格。终评为展演现场打分评比，现场成绩为竞赛最终成绩。

主办单位将对优秀组织单位、剧目、辅导教师进行表彰。

- 十、技术要求

竞赛提交光盘格式要求：

图片： JPG格式。

视频：AVI或RMVB格式。

背景： 不得留有任何参赛单位相关信息。

片头：配字幕（附件5）

道具制作要求：

尺寸（不超出）：长2M 、宽 1M、 高1.5M。

材质：柔软易折叠、PVC等。

附件2

第二届全区中小学校科普剧竞赛报名表

| 参赛单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 手 机 |  | QQ号 |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 剧目名称 |  |  |  |  | 演员人数 |  |  |  |
| 剧情梗概 （100字左右） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅导教师 |  |  |  |  |  | 是否原创 |  |  |
| 主要演员名单及个人简介： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领队姓名： 联系电话： 传真号码： 电子邮箱： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参赛单位意见： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

第二届全区中小学校科普剧竞赛展演活动

知识产权承诺授权书

参赛单位：

参赛作品名称：

本单位自愿参加“第二届全区中小学校科普剧竞赛展演”活动，承诺参赛作品不存在违法侵权问题，同意授权主办方科普剧大赛组委会组织相关公益演出并具有节目的公开播放、使用权，剧目作为科普资料可在公开场合、媒体上进行宣传。因剧目内容涉及的一切纠纷由参赛单位承担。

特此承诺并授权。

参赛单位（盖章）

年     月     日

附件4

第二届全区中小学校科普剧竞赛
参赛剧本提交格式

- ××××××××（剧本题目，三号黑体）

×××（作者，五号楷体）

（××××××××××××，××××××）（单位，邮编，五号楷体）

剧本摘要（包括时间、地点、剧情概要）：×××（四号仿宋体）

科普知识点：××××××××××××××××（四号仿宋体）

人物：×××——×××××××××××（四号仿宋体）

×××——×××××××××××（四号仿宋体）

×××——×××××××××××（四号仿宋体）

例：（好习惯、护视力——大家好，大家好！我是调节眼睛的晶状体，我们是帮助晶状体收缩的睫状肌，我们呀可是黄金搭档。）

正文：（四号仿宋体）

注：另附3张排演照片并带有相关文字说明。参加科普剧竞赛展演活动的参赛单位将剧本及照片发送到活动相关联系人邮箱631148996@qq.com 。

附件5

第二届全区中小学校科普剧竞赛
PPT片头提交格式

光盘片头格式（蓝底白字）：以好习惯护视力为例

第二届全区中小学“科学梦 青春梦”科普剧入选剧目 （一号楷体） 好习惯 护视力 （剧目名称：六十号楷体）