附件1

全区中小学校开展“科学梦 青春梦”科普剧
竞赛展演活动实施方案

为积极探索青少年科普教育方式和宣传形式，进一步引导广大中小学生关注生活中的科学现象，传播科学知识，培养科学兴趣，激发探究能力，培养青少年的科学观察能力、创意思维能力、团队协作能力以及公民意识和社会责任感的养成。自治区科协、自治区教育厅、宁夏广播电视台决定在全区中小学校开展 “科学梦 青春梦”科普剧竞赛展演活动，特制定如下实施方案：

一、指导思想

以建设社会主义核心价值体系为根本，以促进未成年人健康成长为目标，深入开发未成年人创新能力，培养科学素养，用喜闻乐见、益德益智的群众文艺科普作品丰富未成年人课外生活，营造健康向上的社会文化氛围。

二、活动内容

利用自治区科技馆科普平台的优势，通过在全区范围内开展科普剧表演竞赛活动，发挥基层学校科技辅导员、艺术教师的特长，激发中、小学校师生创作和表演科普剧的兴趣，拓宽知识视野，丰富校园文化生活，促进青少年健康成长。

三、组织协调

本次活动由自治区科协、自治区教育厅、宁夏广播电视台共同主办，宁夏科技馆（青少年科技活动中心）承办。科普剧竞赛活动办公室设在宁夏青少年科技活动中心。

组  长：刘国民   自治区科协巡视员

副组长：张晓玲   宁夏科技馆馆长

（青少年科技活动中心主任）

尚继军   自治区教育厅基础教育处调研员

王  玲   宁夏广播电视台少儿频道总编

杜  涓   宁夏科技馆副馆长

（青少年科技活动中心副主任）

成员：  赵延安   宁夏科技馆青少年教育部部长

洪  艳   宁夏科技馆展览教育部部长

李传武   宁夏教育厅基础教育处调研员

杨庆珍   宁夏广播电视台少儿频道副总编

四、活动参与对象：

全区各中小学校、教育厅直属中小学校。其中2013年自治区命名的15所科普示范学校上报作品不少于1个。

五、作品要求：

1．科技主题鲜明。围绕展现生活中的奇妙现象，阐述科学原理，普及科学知识，传播科学思想和方法，宣传环境保护，倡导节能减排，建设生态文明；反应防灾避险，学会应急自救；关注自然、科技与人类的关系，展示科技发展给人们生活带来的变化等方面进行选题。

2．故事生动完整。剧本构思新颖，兼顾科学性、知识性、趣味性和艺术性，台词生动、诙谐，剧情与科普巧妙结合。

3．有符合剧情要求的布景道具、舞美设计和表演服装。表演生动、活泼，互动效果好，感染力强。

4．参加作品形式主要为舞台剧、互动剧、手偶剧、科学表演秀、小品、话剧等。表演语言为普通话。

5．表演时间：10-15分钟。

6．演员人数：至少 2人。

六、作品推荐及表彰：

1．推荐作品名额：32个

银川市 10个   石嘴山市 5个  吴忠市5个

中卫市5个     固原市5个    自治区直属学校2个

活动办公室将对各市推荐作品进行评选、表彰，评选出的优秀科普剧目将在宁夏科技馆进行展演，电视台录制播出。

七、活动步骤：

1．宣传阶段（3月—4月）：各市（县、区）科协、教育局组织所在地区开展宣传活动。宁夏大众科技网、宁夏科技馆网站将发布科普剧活动相关文件、宁夏青少年科技创新活动服务平台将提供科普剧相关知识、视频，启动科普剧表演宣传，扩大活动影响。

2．作品创作阶段（5月—6月）：活动办公室将通过各市（县）科协、教育局为科普剧创作表演单位提供科普剧光盘、资料，指导帮助培训。

3．征集预选阶段（7月—8月）：各市科协、教育局按照规定名额将本市、县（区）优秀剧目制成光盘，连同报名表汇总后上报活动办公室（宁夏青少年科技活动中心），参加全区优秀剧目评选。

4．评比汇演阶段（9月—10月）：预选评出的优秀剧目，将在宁夏科技馆进行展演，经组委会专家审定，对获奖剧目进行表彰。 宁夏电视台届时将录制播出。

八、工作要求：

1．加强领导，精心组织。各市、县（区）科协、教育局、教育厅直属中小学校要充分认识开展科普剧竞赛活动的意义，充分整合利用校内外科普资源，充分依托和发挥未成年人社会实践基地、各级各类校外科普群文活动场所、爱国主义教育基地、公益性文化设施的优势，为活动开展提供条件保障。

2．示范引导、宣传推广。各市、县（区）科协、教育局作为开展活动的联系点，要加强工作指导，抓好示范引导。要广泛运用校园广播、校报校刊、黑板报、宣传栏等阵地。通过班会、队会、团日活动，加大宣传力度。营造浓厚舆论氛围，推动活动深入开展。

3．统筹安排、重在落实。各级科协、教育部门要加强组织协调，做好督查检查，确保活动顺利开展，取得实效。

联系人：郭晋宁

电  话：0951-5085155   13995010212

电子邮箱：631148996@qq.com

邮    编：750011

地    址：银川市金凤区人民广场西路宁夏科技馆青少年教育部